## Sheet1
bug一览表 |  |  |  | 问题总数： |  | 7
説明： 1. 如果是开发人员和测试人员同时发现的同一件bug，作为一件bug登记。 2. 下表中，红色部分，必须要记入。 3. 测试期间，测试组应该每天提出bug表，开发组应当天或者隔天进行回复。
测试G记入 | [10 empty] | 开发G记入 |  |  |  |  | 测试G记入
序号 | bug 状态 | 报告者 | 报告日 | 发生模块 | 重要度 | 问题点 | 再现步骤 | 再现频度 | 对应测试项目 | 测试环境，测试对象的版本 | 开发G Bug确认 | bug原因 | 修改处理 | 回答者 | 回答日 | 测试G 确认者 | 测试G 确认日 | 备考
1 | ACTIVE | 王嘉利 | 2021.6.25 | 用户列表 | 底 | 期待结果： 用户个数与真实相同 问题点： 用户显示个数少于真实个数 | 发生条件：多个用户 步骤： 两个用户登陆系统 | 一次 | 项目8 | Linux/WIndows，Version1.0 | 改善事项 | 对象哈希冲突 | 修改哈希函数 | 陈凯 | 2021.6.26 | 王嘉利 | 2021.6.27
2 | CLOSED | 陈凯 | 2021.6.27 | 人机对战 | 中 | 期待结果： 落子不偏离 问题点： 落子在边界上 | 发生条件： 单击对战 步骤： 单击先手 | 每次 | 项目5 | Linux/WIndows，Version1.0 | bug | 局面估值函数错误 | 添加估值补丁 | 王嘉利 | 2021.6.28 | 陈凯 | 2021.6.28
3 | CLOSED | 杨耀凯 | 2021.6.30 | 用户挑战 | 中 | 期待结果： 向用户发出挑战 问题点： 没有向用户发起挑战 | 发生条件：无 步骤： 打开游戏直接选择玩家挑战 | 偶尔 | 项目9 | Linux/WIndows，Version1.0 | 不是问题 | 无法挑战 | 添加UI导向 | 王嘉利 | 2021.6.30 | 陈凯 | 2021.6.30
4 | CLOSED | 陈凯 | 2021.7.1 | 报文转发 | 底 | 期待结果： 每个报文对方都收到 问题点： 一些报文被覆盖 | 发生条件： 多用户下对战 步骤： 对战时快速点击等 | 偶尔 | 项目6 | Linux/WIndows，Version1.0 | bug | 报文覆盖 | 添加报告发送延迟 | 杨耀凯 | 2021.7.2 | 王嘉利 | 2021.7.2
5 | CLOSED | 王嘉利 | 2021.7.2 | 服务器模块 | 中 | 期待结果： 服务器及时响应用户 问题点： 服务器错误 | 发生条件： 两人对战，服务器网络出现故障 步骤： 正常游戏过程 | 偶尔 | 项目8 | Linux/WIndows，Version1.0 | 改善事项 | 服务器断线 | 提高服务可靠性 | 陈凯 | 2021.7.3 | 杨耀凯 | 2021.7.3
6 | CLOSED | 杨耀凯 | 2021.7.3 | 棋盘模块 | 高 | 期待结果： 两个用户棋盘一致 问题点： 两个用户棋盘不一致 | 发生条件： 多人对战 步骤： 两人一人推出后不点刷新并接受新的挑战 | 偶尔 | 项目10 | Linux/WIndows，Version1.0 | bug | 没有点击刷新 | 更改UI引导 | 陈凯 | 2021.7.4 | 杨耀凯 | 2021.7.4
7 | CLOSED | 杨耀凯 | 2021.7.4 | 用户列表 | 中 | 期待结果： 每个用户的看到的用户列表相同 问题点： 每个用户的看到的用户列表不相同 | 发生条件： 对人对战 步骤： 两个玩家对战一个异常退出 | 偶尔 | 项目8 | Linux/WIndows，Version1.0 | bug | 服务器没有更新正在对战的玩家 | 修改服务器维护策略 | 王嘉利 | 2021.7.4 | 杨耀凯 | 2021.7.4